## Planilha3
Tarefas | Responsavel | Data de Inicio | Data de Inicio | Duração | Status
Criação do Cronograma | Luccas Henque | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 1 Hora | Concluido
Orçamento | André Crozatti | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 1 Hora | Concluido
Criação do DFD | André Crozatti | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 1 Dia | Concluido
Criação do DER | Luccas Henque | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 1 Dia | Concluido
Criação do DD | Luccas Henque | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 3 Horas | Concluido
Criação do Documento de requisitos | André Crozatti | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 2 Dias | Concluido
Criação do TAP | André Crozatti | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 2 Horas | Concluido
Criação do EAP | Luccas Henque | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 1 Hora | Concluido